| TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ & PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN | KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CodeMosaic 2025 |
| --- | --- |
|  | Đà Nẵng, ngày 19 tháng 9 năm 2025 |

Cuộc thi CodeMosaic là một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh, sinh viên và những bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin. Mục tiêu chính của cuộc thi là:

- Khơi gợi niềm đam mê: Giúp các bạn trẻ rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong lập trình.

- Cọ xát, học hỏi: Là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người có chung sở thích, từ đó mở rộng kiến thức và kỹ năng.

- Ứng dụng thực tế: Các bài toán trong cuộc thi thường gắn liền với những vấn đề thực tiễn, giúp người tham gia rèn luyện kỹ năng phân tích, tối ưu và vận dụng thuật toán.

- Phát hiện tài năng: Đây là dịp để phát hiện, ươm mầm và bồi dưỡng những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hướng đến các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Với slogan “Piece by Piece, Build the Perfect Solution” cuộc thi không chỉ dừng lại ở kết quả hay giải thưởng, mà còn nằm ở quá trình rèn luyện tư duy, tinh thần kiên trì và sự hợp tác trong cộng đồng lập trình.

- GIÁ TRỊ, MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Giá trị

- Học thuật: Tạo môi trường rèn luyện, nâng cao kỹ năng lập trình, giải thuật, thiết kế hệ thống – những năng lực then chốt của ngành CNTT.

- Cạnh tranh lành mạnh: Thúc đẩy tinh thần thi đua, khẳng định năng lực bản thân trong cộng đồng sinh viên.

- Xây dựng đội ngũ: Là sân chơi để phát hiện và đào tạo sinh viên tài năng, chuẩn bị cho các kỳ thi ICPC.

### 2. Mục đích

- Khuyến khích học tập, nghiên cứu: Thúc đẩy sinh viên say mê lập trình, coi lập trình như một công cụ sáng tạo.

- Kết nối cộng đồng: Tạo điều kiện giao lưu giữa sinh viên.

- Tìm kiếm nhân tài: Phát hiện những gương mặt xuất sắc để bồi dưỡng, giới thiệu cho các chương trình, tổ chức, doanh nghiệp CNTT.

### 3. Ý nghĩa

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo CNTT trong nhà trường.

- Nhiều sinh viên từ sân chơi này có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, cọ xát thực tế.

- Cổ vũ tinh thần học hỏi, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong giới trẻ yêu thích lập trình.

- NỘI DUNG CHI TIẾT

- Thời gian: Chung kết ngày 18/10/2025

- Địa điểm: Sảnh Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng

- Đối tượng tham gia: Sinh viên thuộc khối ngành Công nghệ Thông tin – Đại học FPT Đà Nẵng

- Số lượng tham gia: Dự kiến ~150 sinh viên

- KẾ HOẠCH CHI TIẾT

1.    Cuộc thi CodeMosaic 2025

- Phần 1: Đăng ký diễn ra từ 20/9 đến 10/10/2025

  - Thời gian họp Ban chuyên môn ra đề (dự kiến): 26/9/2025

  - Tổ chức thi thử và test hệ thống ngày 12/10/2025

- Phần 2: Tổ chức thi CodeMosaic diễn ra vào ngày 18/10/2025

2.    Timeline sự kiện

Phần 1: Đăng ký

| STT | Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/9 – 20/9/2025 | Đăng bài và thực hiện truyền thông tới sinh viên | ICPDP |
| 2 | 20/09 – 10/10/2025 | Tiếp nhận đăng ký | ICPDP |
| 3 | 11/10/2025 | Chuyển danh sách dự thi tới Bộ môn Công nghệ thông tin | ICPDP |
| 4 | 11/10 – 12/10/2025 | Lọc danh sách tham gia và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi | BM CNTT |

Test hệ thống: Giúp các nhóm làm quen với hệ thống thi và chấm điểm

Thời gian test hệ thống: 8h-12h ngày 12/10/2025

Phần 2: Tổ chức cuộc thi (ngày 18/10/2025):

| STT | Nội dung công việc | Thời gian | CB phụ trách | CTV | Chi tiết công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị trang thiết bị | 06h00 - 07h00 | 1 CB kỹ thuật | 2-3 bạn | *Kỹ thuật: Kiểm tra các dụng cụ, thiết bị máy móc đảm bảo hoạt động bình thường - Máy tính (theo số lượng thí sinh) - Micro (thuyết trình) - check pin, độ ổn định - Băng-rôn phân loại thí sinh - Bàn + ghế cho thí sinh và BGK - Bảng tên (cho nhóm và BGK) *MC: Check mic và tập dượt lại 1 lần |  |
| 2 | Chuẩn bị Teabreak (nếu có) | 06h30 - 07h00 | 1 CB | 2-3 bạn | Chuẩn bị đồ ăn, đồ uống và trái cây ăn nhẹ cho BGK trong quá trình thí sinh làm bài thi |  |
| 3 | Đón tiếp thí sinh/người tham dự | 07h00 - 07h15 |  | 2 bạn | 02 CTV hướng dẫn và sắp xếp vị trí ngồi cho các thí sinh cũng như người tham dự (ưu tiên ngồi từ trên xuống) |  |
| 4 | Phân chia nhóm thí sinh | 07h15 - 07h30 | 1 CB | 2 bạn | - Tuỳ thuộc vào số lượng sẽ phân chia (dự kiến 10-15 người/nhóm) - Mỗi nhóm sẽ chủ động phân chia các task cho các thành viên *MC: thông báo thí sinh ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị khai mạc cuộc thi công nghệ thông tin năm 2024 |  |
| Khai mạc |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khai mạc cuộc thi CodeMosaic | 07h30 - 07h50 | 1 CB standby | 01 MC + 01 CTV standby | - Chiếu video về trường FPT - 01 tiết mục văn nghệ nhỏ (có thể do CLB biểu diễn) | 01 CB kỹ thuật + 1-2 CTV 01 MC (có thể tìm MC hiểu đôi chút về CNTT) |
| 6 | Giới thiệu Ban tổ chức |  |  |  | Ban Giám khảo bao gồm: |  |
| 7 | Hướng dẫn thí sinh về quy định cuộc thi |  |  |  | MC nếu quy định của cuộc thi và giải đáp thắc mắc của thí sinh (nếu có) |  |
| 8 | Tiến hành vòng thi lập trình | 08h00 - 12h00 |  |  | Trong quá trình thi có thể chuẩn bị Teabreak cho BGK ở phía bên ngoài |  |
| 9 | Ban tổ chức chấm điểm và công bố kết quả | 12h00 - 12h15 |  |  | Chuẩn bị 1-2 micro cho BTC |  |
| Kết thúc |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trao giải cho đội thắng cuộc | 12h15 - 12h30 | 1 CB | 1 bạn | - CB phụ trách chủ động sắp xếp phần thưởng theo thứ tự - MC mời BTC lên sân khấu trao giải cho các đội - 01 bạn CTV đem phần quà cho các đội từ phía cánh gà lên sân khấu. - 01 CB phụ trách chụp ảnh và quay video trong quá trình trao giải. |  |
| 11 | Bế mạc cuộc thi | 12h30 - 12h40 |  |  | - MC thông báo kết thúc cuộc thi, gửi lời cảm ơn tới BGH, Đại diện Doanh nghiệp - 5 phút cho các đội thi chụp ảnh cùng bạn bè |  |

3.    Kế hoạch truyền thông

| Kế hoạch truyền thông Cuộc thi CodeMosaic 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời điểm | Người thực hiện |
| Truyền thông trước sự kiện |  |  |  |
| 1 | Giới thiệu về “Cuộc thi CodeMosaic 2025” | 19/09/2025 | Đức Anh - Phòng PDP |
| 2 | Thông tin chi tiết thể lệ “Cuộc thi CodeMosaic 2025” và giải đáp thắc mắc | 20/09/2025 |  |
| 3 | Liên hệ Giảng viên Bộ môn CNTT đề cử sinh viên tham gia | 25/9/2025 | Đức Anh- Phòng IC |
| 4 | Gửi thông tin Cuộc thi CodeMosaic 2025 tới các CLB về CNTT | 25/9/2025 |  |
| Truyền thông sau sự kiện |  |  |  |
| 9 | [Recap] Kết thúc chương trình “Cuộc thi CodeMosaic 2025” | 19/10/2025 | Nguyên - Phòng PDP |
| 10 | Video recap sự kiện | 19/10/2025 |  |

4.    Bảng dự trù kinh phí

| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí in ấn | Gói | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | Chi phí Giải thưởng | Gói | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Chi phí CTV | Gói | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | Chi phí hỗ trợ GV (Training và ra đề thi) | Gói | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | Chi phí in áo, hỗ trợ truyền thông. | Gói | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 6 | Chi phí phát sinh | Gói | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 30.000.000.000 |

(Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải nhất: 4.000.000 đồng

Giải nhì: 2.000.000 đồng

Giải ba: 1.000.000 đồng

Giải khuyến khích: 500.000 đồng

Giải cho đội giải câu hỏi nhanh nhất: 500.000 đồng

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Hợp tác quốc tế & Phát triển cá nhân

- Xây dựng kế hoạch và lập dự trù các vấn đề liên quan đến tổ chức cuộc thi

- Triển khai kế hoạch truyền thông, tổ chức chương trình đến sinh viên.

- Phân công nhân sự liên quan

- Bộ môn CF

- Phối hợp giảng viên Bộ môn CNTT lên kế hoạch và tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch;

- Phối hợp với Bộ môn CNTT kết nối doanh nghiệp và mời đại diện doanh nghiệp tài trợ và tham gia cuộc thi.

- Phiếu khảo sát đánh giá cuộc thi.

- Phòng hành chính

- Chuẩn bị cơ sở vật chất: bàn ghế, ổ cắm điện, âm thanh, ánh sáng hỗ trợ cuộc thi

- Trang trí bàn nước cho lễ khai mạc và bế mạc cuộc thi

- Phòng IT

- Đảm bảo Internet ổn định trong thời gian tổ chức thi

- Đảm bảo máy chủ (Server) chấm điểm an toàn trong suốt quá trình thi

- Cử cán bộ tham gia hỗ trợ cuộc thi

| Người phê duyệt | Người kiểm tra | Người lập |
| --- | --- | --- |
| SIGN HERE Trần Ngọc Tuấn | Võ Thị Thùy Linh | Trương Đức Anh |