| TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ & PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN | KẾ HOẠCH SỰ KIỆN: AI FOR IMPACT 2026 – AGENTIC INNOVATION CHALLENGE BỘ MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM (BM SE) Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2026 |
| --- | --- |

CHỦ ĐỀ CUỘC THI: “From Prompting to Building – Kiến tạo tác động bằng AI Agent”

I. Mục đích, ý nghĩa

- Khuyến khích sinh viên chuyển từ “biết sử dụng AI” sang “tạo ra tác động bằng AI”: dùng AI để giải quyết một vấn đề thực tiễn có người thụ hưởng cụ thể.

- Trang bị cho sinh viên năng lực xây dựng và vận hành AI Agent một cách tin cậy: quản lý ngữ cảnh, ràng buộc an toàn (guardrails) và tự động xác minh kết quả.

- Tạo sân chơi học thuật – sáng tạo, nơi sinh viên biến ý tưởng công nghệ thành sản phẩm chạy được trong thời gian giới hạn.

- Hình thành các sản phẩm có thể tiếp tục phát triển thành đề tài RBL, Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc dự án khởi nghiệp.

- Kết nối nhà trường – doanh nghiệp công nghệ, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và phát hiện, ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực AI ứng dụng.

II. Nội dung chi tiết

- Thời gian: Từ ngày 14/09/2026 đến ngày 31/10/2026.

- Địa điểm: ……………, Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

- Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (ưu tiên khối ngành Công nghệ thông tin; khuyến khích đội có thành viên liên ngành).

- Số lượng dự kiến: 200 sinh viên (khoảng 40–50 đội đăng ký).

- Quy mô đội thi: 3–5 thành viên/đội; mỗi đội cử 01 đội trưởng làm đầu mối liên hệ.

- Nguyên tắc dữ liệu: Toàn bộ vòng thi kỹ thuật sử dụng dữ liệu giả lập; không sử dụng dữ liệu sinh viên thật hay hệ thống nghiệp vụ đang vận hành của Nhà trường.

1. Nhóm chủ đề đề xuất

Mỗi đội chọn 01 trong 05 nhóm chủ đề sau:

- Giáo dục và hỗ trợ học tập.

- Y tế, sức khỏe và chất lượng sống.

- Du lịch thông minh và bảo tồn văn hóa.

- Môi trường, đô thị và phát triển bền vững.

- Hỗ trợ doanh nghiệp và năng suất lao động.

2. Sản phẩm đầu ra bắt buộc

Tại vòng Chung kết, mỗi đội nộp một bộ hồ sơ gồm bốn hạng mục:

- Prototype hoặc MVP hoạt động được (kèm link demo và mã nguồn trên repository do Ban Tổ chức cấp).

- Báo cáo tác động: mô tả vấn đề, đối tượng thụ hưởng và bộ chỉ số đo lường tác động dự kiến.

- Minh chứng dữ liệu và quy trình đánh giá AI: nguồn dữ liệu, bộ ca kiểm thử, nhật ký tương tác với AI Agent và kết quả đánh giá.

- Video demo không quá 03 phút và slide thuyết trình.

Riêng vòng Kỹ thuật, sản phẩm nộp là bản Agent đã sửa trên private repository, bộ tối thiểu 10 ca kiểm thử tự viết, bản trace và báo cáo cải thiện so với bản baseline.

3. Quy định về sử dụng AI

- Các đội được khuyến khích sử dụng AI Coding Agent và các dịch vụ AI trong quá trình phát triển sản phẩm.

- Bắt buộc công khai nhật ký sử dụng AI (prompt log / agent log) và lịch sử commit; Ban Tổ chức có quyền kiểm tra để xác minh sản phẩm do đội tự phát triển trong thời gian thi.

- Nghiêm cấm nộp sản phẩm đã hoàn thiện trước cuộc thi, sao chép nguyên trạng sản phẩm của bên thứ ba hoặc vi phạm bản quyền dữ liệu.

4. Quy định về chuẩn bị trước vòng Chung kết

Vòng Chung kết diễn ra trong 02 giờ liên tục, vì vậy các đội được phép chuẩn bị trước tại nhà. Để bảo đảm công bằng và để hội đồng biết chính xác đội đã làm gì tại chỗ, Ban Tổ chức áp dụng cơ chế chốt bản nền:

- Các đội được phép nghiên cứu, thu thập dữ liệu, dựng khung dự án và viết trước các công cụ trong suốt giai đoạn từ khi công bố Top 15.

- Hạn chốt bản nền là 23h59 ngày 28/10/2026. Mỗi đội đẩy toàn bộ mã nguồn lên repository do Ban Tổ chức cấp và gắn nhãn phiên bản baseline. Sau thời điểm này repository bị khóa cho tới giờ khai mạc.

- Đầu giờ thi, Ban Tổ chức công bố ràng buộc bổ sung mà không đội nào biết trước: một nhóm người dùng mới, một ràng buộc an toàn mới hoặc một nguồn dữ liệu lỗi bắt buộc phải xử lý. Ràng buộc này áp dụng chung cho toàn bộ đội thi.

- Khi chấm, Ban Giám khảo đối chiếu bản nền đã chốt với bản nộp cuối để đánh giá riêng phần thực hiện trong 02 giờ. Phần này chiếm 20 trên 100 điểm vòng Chung kết.

- Đội không chốt bản nền đúng hạn vẫn được dự thi nhưng toàn bộ mã nguồn nộp cuối được coi là chưa có bản nền, và phần điểm thực hiện tại chỗ sẽ do hội đồng đánh giá qua phỏng vấn kỹ thuật.

III. Kế hoạch chi tiết

1. Các giai đoạn

- Phần 1: Vòng Đăng ký, từ 14/09 đến 23/09/2026;

- Phần 2: Vòng loại, Thứ Sáu ngày 02/10/2026

  - 2.1 Sáng: Khai mạc

  - 2.2 Sáng: Thi bài thi tư duy lập trình: 8h-12h – 240 phút

    - Mỗi đội từ 3-5 thành viên.

    - Mỗi đội chỉ sử dụng 1 laptop duy nhất đã được cài đặt sẵn công cụ lập trình và trình duyệt web (Chrome, Firefox, hoặc Edge).

Khuyến khích mang theo máy dự phòng phòng trường hợp hỏng hóc.

# Nội dung đề thi

    - Nội dung bao gồm nhiều chủ đề, cụ thể:

| STT | Chủ đề | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sắp xếp |  |
| 2 | Tìm kiếm |  |
| 3 | Phương pháp tính |  |
| 4 | Quy hoạch động |  |
| 5 | Cây |  |
| 6 | Lý thuyết đồ thị |  |
| 7 | Số học |  |
| 8 | Hình học |  |
| 9 | Thuật toán tham lam |  |
| 10 | Lý thuyết trò chơi |  |

      - Ngoài ra, có thể xuất hiện các bài toán mở rộng/chuyên sâu gợi ý theo các hướng công nghệ như:

        - Pathfinding (A*, Dijkstra)

# Grid Map, Obstacle Avoidance

        - PWM/PID Control

        - Assignment Strategy, Line-following

        - Landmark detection, Load Balancing

        - QR/Color/Tag Recognition

        - Evolutionary Algorithms (Genetic, Simulated Annealing)

# Hình thức chấm điểm

    - Hệ thống tự động chấm bài dựa trên bộ test case ẩn và hiện.

    - Một bài chỉ được tính điểm khi vượt qua toàn bộ test cases.

    - Nếu bất kỳ test nào sai, bài sẽ được tính 0 điểm.

# Danh sách ngôn ngữ lập trình và phiên bản hỗ trợ

Theo chuẩn ICPC Global 2024, các ngôn ngữ và trình biên dịch được hỗ trợ như sau:

| Ngôn ngữ | Phiên bản | Trình biên dịch | Lệnh compile |
| --- | --- | --- | --- |
| C | gcc 14.2.0 | gcc | gcc -std=c99 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 - march=native -s |
| C++ | g++ 14.2.0 | g++ | g++ -std=c++20 -Wall -DONLINE_JUDGE -O2 -lm -fmax-errors=5 -march=native -s |
| Java 8 | javac 1.8.0 | javac8 | javac8 -encoding UTF-8 -profile compact1 |
| Java 19 | javac 19.0.2 | javac19 | javac19 -encoding UTF-8 |
| Python 3 | 3.12.6 | python3 | python3 -m compileall –q |

# Quy tắc chấm điểm

  - Tính điểm

    - Mỗi bài đúng toàn bộ test sẽ được 1 điểm.

    - Hệ thống sẽ lấy kết quả tốt nhất trong các lần nộp.

    - Các bài nộp lỗi, sai hoặc không qua đủ test đều không có điểm.

# Phân định xếp hạng

    - Các đội cùng điểm sẽ được phân hạng dựa trên tổng thời gian giải quyết

    - Nếu vẫn bằng nhau:

- So sánh thời gian, số lần nộp của lần nộp có điểm cuối cùng .

- Đội có thời gian và số lần nộp ít hơn sẽ xếp hạng cao hơn.

# Xếp hạng và công bố kết quả

- Sau khi hệ thống tính toán điểm và thời gian, các đội sẽ được xếp hạng tự động theo điểm.

- Đội nào có điểm cao hơn xếp hạng cao hơn.

- Nếu bằng điểm, đội có tổng thời gian thấp hơn sẽ xếp trên.

- Scoreboard tổng hợp từ hệ thống là căn cứ duy nhất để BTC công bố giải thưởng và xếp hạng chính thức.

- Phần 3: Giai đoạn Training, ngày 07/10, 08/10 và 09/10/2026;

- Phần 4: Vòng Kỹ thuật – Harness Engineering Challenge, thứ Bảy ngày 17/10/2026, chọn Top 15 đội;

- Phần 5: Vòng Chung kết – Build Sprint 02 giờ và Demo Day, thứ Bảy ngày 31/10/2026, công bố kết quả và trao giải trong ngày;

Toàn bộ các vòng chấm được bố trí vào thứ Bảy để hạn chế ảnh hưởng tới lịch học chính khóa của sinh viên: Thi Tư duy ngày 02/10, Vòng Kỹ thuật ngày 17/10 và Vòng Chung kết ngày 31/10.

Vòng Kỹ thuật là điểm khác biệt của cuộc thi năm nay: các đội không xây sản phẩm từ đầu mà nhận một AI Agent đã chạy được nhưng còn lỗi, phải tìm lỗi, sửa hệ thống điều khiển Agent (harness) và chứng minh bằng số liệu rằng phiên bản của mình tốt hơn bản gốc. Toàn bộ vòng này được chấm tự động bằng bộ ca kiểm thử ẩn, nên kết quả tái lập được và hạn chế tối đa cảm tính.

Vòng Chung kết 2 giờ liên tục trong một ngày thứ Bảy. Thay đổi này giúp sinh viên không phải thi qua đêm, giảm rủi ro an toàn và giảm chi phí tổ chức; đổi lại, các đội được chuẩn bị trước theo cơ chế chốt bản nền nêu tại mục II.4.

2. Timeline sự kiện

Phần 1: Vòng đăng ký và nộp ý tưởng

| STT | Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08/09 – 13/09/2026 | Đăng bài và triển khai truyền thông tới sinh viên các trường trên địa bàn. Công bố Website và fanpage của cuộc thi. | ICPDP |
| 2 | 14/09 – 23/09/2026 | Công bố thể lệ, nhóm chủ đề, cơ cấu giải thưởng và bộ tiêu chí chấm điểm. Mở Google Form đăng ký đội thi (3–5 người/đội). Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên. | ICPDP |
| 3 | 14/09 – 23/09/2026 | Mỗi đội nộp video đề xuất ý tưởng Nội dung: Vấn đề – Đối tượng thụ hưởng – Giải pháp và tính năng chính – Cách ứng dụng AI/Agent – Kiến trúc dự kiến – Tác động xã hội. Gửi qua Google Form, hạn cuối 23h59 ngày 28/09/2026. | ICPDP, BM SE |

Phần 2: Vòng loại – Tư duy lập trình

| STT | Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thứ Sáu 02/10/2026 (8h – 12h: 240 phút) | Buổi Tư duy lập trình Hình thức: trực tiếp tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Ban Giám khảo chọn Top 24 đội xuất sắc vào giai đoạn Training và Vòng Kỹ thuật | ICPDP, BM SE |

Phần 3: Giai đoạn Training

| Thời gian | Chủ đề | Nội dung chi tiết | Giảng viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ Tư 07/10/2026 (180 phút) | Buổi 1: Hiểu và sửa một AI Agent | Năm khái niệm nền tảng: Model – Tool – Agent – Harness – Evaluation (30 phút). Giảng viên chạy Agent baseline trên bộ public tests, đọc từng tiêu chí PASS/FAIL (30 phút). Sinh viên thực hành sửa approval gate, lọc quy định hết hiệu lực và chuẩn hóa tool schema (60 phút). Chạy lại evaluator, so sánh điểm (45 phút) và tổng kết (15 phút). Yêu cầu đầu ra: mỗi đội nâng điểm baseline tối thiểu 15 điểm phần trăm. | ThS. Trần Thị Tố Tâm – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm |
| Thứ 5 08/10/2026 (180 phút) | Buổi 2: Evaluation, Security và Recovery | Public test và hidden test; đánh giá theo kết quả thực tế thay vì theo câu trả lời. Prompt injection, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phân quyền truy cập. Timeout, retry có giới hạn, idempotency, trace và logging, chi phí và độ trễ. Tài liệu tham khảo tiếng Việt: learnharness.org. Yêu cầu đầu ra: mỗi đội nộp 08 ca kiểm thử, 02 ca bảo mật, 01 ca timeout và 01 báo cáo trace. | Giảng viên BM SE và chuyên gia doanh nghiệp khách mời |
| Thứ Sáu 09/10/2026 | Buổi 3: Mock Run và From Prototype to Deployment | Nửa buổi đầu: các đội chạy thử một đề mô phỏng rút gọn đúng quy trình ngày thi kỹ thuật (nhận repository, chạy bộ kiểm thử, sửa lỗi, nộp bài, đọc bảng điểm). Ban Tổ chức đồng thời kiểm tra hệ thống chấm. Nửa buổi sau: tích hợp API, triển khai và hosting, đóng gói bản demo ổn định, kỹ năng dựng video và thuyết trình. Yêu cầu đầu ra: mỗi đội nộp được một bài hợp lệ và có một bản demo trực tuyến truy cập được. | Đội ngũ mentor BM SE và ThS. Lê Thiện Nhật Quang |
| 21/10 – 22/10/2026 | Mentoring Checkpoint (dành cho Top 15) | Mỗi đội làm việc 45 phút với mentor được phân công. Rà soát lại các ca còn lỗi ở vòng Bán kết và chuẩn bị cho đề mở rộng của vòng Chung kết. | Đội ngũ mentor BM SE và doanh nghiệp |

Phần 4: Vòng Kỹ thuật – Harness Engineering Challenge (thứ Bảy 17/10/2026)

Bài toán chung cho toàn bộ đội thi: Student Support Resolution Agent – Agent hỗ trợ sinh viên tra cứu quy định, kiểm tra điểm danh và điều kiện dự thi, tạo yêu cầu phúc tra, chuyển ticket cho cán bộ và đóng ticket khi hoàn tất. Mỗi đội nhận cùng một bộ mã nguồn baseline và làm việc trên private repository riêng.

| STT | Nội dung | Thời gian | CB phụ trách | Chi tiết công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị hệ thống | 07h00 – 08h00 | 1 CB kỹ thuật | Tạo private repository cho từng đội và kiểm tra mỗi đội clone được. Cấp cùng một mức model/API quota cho tất cả các đội. Reset mock database, kiểm tra public evaluator, khóa thư mục đề ẩn của Ban Tổ chức. Mở kênh help desk kỹ thuật. |
| 2 | Briefing | 08h00 – 08h10 | 1 CB + 1 MC | Phổ biến quy chế, cách chạy evaluator, cách nộp bài và quy định sử dụng AI. |
| 3 | Chạy baseline | 08h10 – 08h15 | 1 CB kỹ thuật | Các đội chạy bộ public tests, ghi nhận điểm baseline và danh sách ca lỗi làm mốc so sánh. |
| 4 | Sửa context và tools | 08h15 – 09h15 | Mentor trực | Lọc tài liệu hết hiệu lực và tài liệu nháp; chuẩn hóa tool schema; xử lý prompt injection trong tài liệu truy xuất. |
| 5 | Sửa agent loop và verifier | 09h15 – 09h30 | Mentor trực | Bổ sung approval gate trước khi ghi dữ liệu; kiểm tra kết quả thực tế trong database trước khi kết luận hoàn thành. |
| 6 | Tests, trace và tối ưu | 09h30 – 09h45 | 1 CB kỹ thuật | Mỗi đội viết tối thiểu 10 ca kiểm thử của riêng mình; xuất trace và tối ưu số lần gọi công cụ. |
| 7 | Live incident | 09h45 – 10h00 | 1 CB kỹ thuật | Ban Tổ chức kích hoạt sự cố mô phỏng (API timeout hoặc quy định xung đột); các đội xử lý tại chỗ. |
| 8 | Nộp bài và khóa mã nguồn | 10h00 – 10h15 | 1 CB kỹ thuật | Các đội nộp mã nguồn, bộ ca kiểm thử tự viết, trace và báo cáo cải thiện. Ban Tổ chức khóa quyền chỉnh sửa repository. |
| 9 | Chấm tự động bằng hidden tests | 10h15 – 11h00 | 1 CB kỹ thuật | Ban Tổ chức chạy bộ ca kiểm thử ẩn trên bài nộp của từng đội và xuất bảng điểm. |
| 10 | Engineering Review | 11h00 – 12h00 | 02 Hội đồng chấm song song | Mỗi đội 10 phút: giải thích 02 trace do giám khảo chỉ định, trình bày bộ ca kiểm thử tự viết và đóng góp của từng thành viên. |

Ngày 17/10/2026: công bố Top 15 đội vào vòng Chung kết. Điểm vòng Kỹ thuật được bảo lưu và tính vào điểm tổng của cuộc thi. Hạn chốt bản nền của các đội vào vòng Chung kết là 23h59 ngày 28/10/2026.

Phần 5: Vòng Chung kết – Build Sprint 02 giờ và Demo Day (thứ Bảy 31/10/2026)

Top 5 đội hoàn thiện sản phẩm của chính mình trong 02giờ liên tục, trên nền bản đã chốt ngày 28/10, đồng thời phải tích hợp ràng buộc bổ sung được công bố tại chỗ. Chiều cùng ngày là Demo Day, công bố kết quả và trao giải.

| STT | Nội dung | Thời gian | CB phụ trách | Chi tiết công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị trang thiết bị và đón tiếp | 07h00 – 07h30 | 1 CB kỹ thuật, 1 CB lễ tân | Kiểm tra đường truyền dự phòng, điện, UPS, máy chiếu, micro, backdrop và bàn ghế. Đón tiếp đội thi, Ban Giám khảo và khách mời; phát bảng tên và áo đồng phục. |
| 2 | Ổn định và mở khóa repository | 07h30 – 08h00 | 1 CB kỹ thuật | Điểm danh 08 đội, kiểm tra máy tính và kết nối mạng. Mở khóa repository, đối chiếu nhãn bản nền đã chốt ngày 22/10 của từng đội. |
| 3 | Khai mạc vòng Chung kết | 08h00 – 08h10 | 1 CB standby | Chiếu video giới thiệu Trường Đại học FPT Đà Nẵng. 01–02 tiết mục văn nghệ do CLB biểu diễn. Giới thiệu đại diện Nhà trường, doanh nghiệp và Ban Giám khảo; công bố kết quả vòng Kỹ thuật. |
| 4 | Công bố ràng buộc bổ sung và phổ biến quy chế | 08h10 – 08h15 | 1 CB + 1 MC | Công bố ràng buộc bắt buộc tích hợp, áp dụng chung cho toàn bộ đội thi. Phổ biến quy chế, quy định sử dụng AI và cách nộp bài; giải đáp thắc mắc. |
| Build Sprint – 02 giờ liên tục |  |  |  |  |
| 5 | Sprint 1 | 08h20 – 09h20 | Mentor trực | Các đội tích hợp ràng buộc bổ sung và hoàn thiện luồng nghiệp vụ chính. CTV hỗ trợ hậu cần, nước uống; teabreak tại chỗ lúc 10h30. |
| 7 | Sprint 2 | 09h20 – 10h10 | Mentor trực | Hoàn thiện ràng buộc an toàn, chạy bộ ca kiểm thử, xuất minh chứng đánh giá và triển khai bản demo trực tuyến. Mentor checkpoint lúc 13h30. |
| 8 | Freeze code và nộp sản phẩm | 10h10 – 10h20 | 1 CB kỹ thuật | Các đội nộp mã nguồn, link demo, báo cáo tác động, minh chứng đánh giá AI, video và slide. Ban Tổ chức khóa quyền chỉnh sửa và xuất bản đối chiếu giữa bản nền và bản nộp cuối cho Ban Giám khảo. |
| Demo Day |  |  |  |  |
| 10 | Demo và Pitching – Lượt 1 (15 đội) | 10h30 – 12h00 | 1 CB kỹ thuật | Mỗi đội 08 phút demo và 04 phút phản biện. CTV bấm giờ và hỗ trợ chuyển máy giữa các đội. |
| 13 | Ban Giám khảo hội ý và tổng hợp điểm | 12h00 – 12h15 | 1 CB | Tổng hợp phiếu chấm, đối chiếu phần thực hiện tại chỗ, thống nhất kết quả chung cuộc. |
| 14 | Công bố kết quả và trao giải | 12h15 – 12h30 | 1 CB + 1 MC | Sắp xếp phần thưởng theo thứ tự; mời Ban Giám khảo và đại diện Nhà trường trao giải; quay phim và chụp ảnh. |
| 15 | Bế mạc cuộc thi | 12h30 – 12h45 | 1 CB | Cảm ơn Ban Giám hiệu, doanh nghiệp và Ban Giám khảo; chụp ảnh lưu niệm; phát phiếu khảo sát. |

3. Tiêu chí chấm điểm

Điểm tổng của cuộc thi được tính theo trọng số: Vòng Ý tưởng 15%, Vòng Kỹ thuật 15%, Vòng Chung kết 70%.

a) Vòng Ý tưởng (thang điểm 100)

| STT | Tiêu chí | Nội dung đánh giá | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính cấp thiết và rõ ràng của vấn đề | Vấn đề có thật, được mô tả cụ thể; đối tượng thụ hưởng rõ ràng. | 25 |
| 2 | Tính sáng tạo và khả thi của giải pháp | Giải pháp mới mẻ, phạm vi phù hợp với thời lượng cuộc thi. | 25 |
| 3 | Mức độ ứng dụng AI/Agent | AI đóng vai trò cốt lõi, không mang tính minh họa; kiến trúc hợp lý. | 25 |
| 4 | Tác động xã hội dự kiến | Có chỉ số đo lường tác động và cách thu thập minh chứng. | 15 |
| 5 | Chất lượng trình bày | Slide hoặc video mạch lạc, phản biện thuyết phục. | 10 |

b) Vòng Kỹ thuật – Harness Engineering (thang điểm 100)

Điểm vòng Kỹ thuật = 0,70 × Điểm chấm tự động (bộ ca kiểm thử ẩn) + 0,30 × Điểm Engineering Review.

| STT | Cấu phần | Nội dung đánh giá | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chấm tự động | Kết quả chạy bộ ca kiểm thử ẩn: hoàn thành đúng nghiệp vụ, dẫn chứng đúng quy định còn hiệu lực, không thao tác ghi dữ liệu trái phép, xử lý được prompt injection, phục hồi khi công cụ lỗi, chi phí và số lần gọi công cụ. | 70% |
| 2 | Engineering Review | Giải thích 02 trace do giám khảo chỉ định (30 điểm); chất lượng bộ ca kiểm thử tự viết (25 điểm); báo cáo cải thiện so với baseline có số liệu (25 điểm); đóng góp của từng thành viên (20 điểm). | 30% |

Ban Tổ chức sử dụng bộ ca kiểm thử ẩn khác với bộ công khai phát cho sinh viên, giữ nguyên logic nghiệp vụ nhưng thay đổi cách diễn đạt, mã môn học và mã sinh viên, nhằm loại bỏ các bài làm chỉ viết điều kiện để vượt qua đúng các ca công khai.

c) Vòng Chung kết (thang điểm 100)

| STT | Tiêu chí | Nội dung đánh giá | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm hoạt động được | Prototype/MVP chạy được trên luồng nghiệp vụ chính, không chỉ là bản mô phỏng. | 20 |
| 2 | Chiều sâu kỹ thuật AI/Agent | Kiến trúc agent, quản lý ngữ cảnh, guardrails và xử lý lỗi. | 20 |
| 3 | Phần thực hiện tại chỗ | Mức độ và chất lượng công việc làm trong 05 giờ, đối chiếu bản nền đã chốt ngày 22/10; chất lượng tích hợp ràng buộc bổ sung công bố tại chỗ. | 20 |
| 4 | Minh chứng dữ liệu và quy trình đánh giá AI | Bộ ca kiểm thử, nhật ký agent, kết quả đánh giá có số liệu. | 15 |
| 5 | Tác động và đối tượng thụ hưởng | Báo cáo tác động thuyết phục, có bằng chứng khảo sát hoặc thử nghiệm. | 15 |
| 6 | Demo và thuyết trình | Video demo và phần trình bày rõ ràng, đúng thời lượng. | 10 |

Tiêu chí số 3 là điểm mới của năm nay. Do vòng Chung kết chỉ kéo dài 05 giờ và các đội được chuẩn bị trước, Ban Giám khảo chấm riêng phần công việc thực hiện tại chỗ dựa trên bản đối chiếu giữa bản nền đã chốt và bản nộp cuối, kết hợp phần phản biện.

4. Cơ cấu giải thưởng

| STT | Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giải Nhất | 01 | 5.000.000 |
| 2 | Giải Nhì | 01 | 3.000.000 |
| 3 | Giải Ba | 01 | 2.000.000 |
| 4 | Giải “AI for Impact” – Sản phẩm có tác động cộng đồng ấn tượng nhất | 01 | 1.000.000 |
| 5 | Giải “Best Agent Engineering” – Giải pháp kỹ thuật agent xuất sắc nhất | 01 | 1.000.000 |

Toàn bộ thành viên các đội vào vòng Chung kết được cấp Giấy chứng nhận tham dự của Nhà trường.